冶建协（2007）94号

关于转发国家标准《煤气余压发电装置技术规范》

工作会议纪要的通知

各有关单位:

2007年8月20日至22日在武汉召开了国家标准《煤气余压发电装置技术规范》编制工作会议。会议就规范的编制大纲及工作计划进行了讨论并形成了会议纪要。现将会议纪要转发给你们,请贯彻执行。

附件：

《国家标准煤气余压发电装置技术规范第一次编制工作会议纪要》（请查阅中国冶金建设协会网http://www.zgyj.org.cn/）。

中国冶金建设协会

二〇〇七年十月十八日

国家标准煤气余压发电装置技术规范

第一次编制工作会议纪要

2007年8月20日~22日，国家标准《煤气余压发电装置技术规范》首次编制工作会议在武汉召开。

参加本次会议的有：建设部标准定额司标准处、中国冶金建设协会、中冶南方工程技术有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、中冶赛迪工程技术有限公司、中冶东方工程技术有限公司、中冶华天工程技术有限公司、陕西鼓风机（集团）有限公司、成都发动机（集团）有限公司、武钢能源动力公司、包头钢铁（集团）有限责任公司、江苏神通阀门股份有限公司等11个单位的28位领导和专家。

会议由中国冶金建设协会郭启蛟副秘书长主持，会议主办单位中冶南方工程技术有限公司肖白总经理到会致词，对与会的各位领导、专家表示了热烈的欢迎。

建设部标准定额司标准处王果英处长参加了会议，在会议上向会议代表传达了建设部标准定额司领导关于《煤气余压发电装置技术规范》编制的重要指导性意见，规范应安全适用，技术先进，经济合理。对本规范编制和标准规范所面临的当前形势和任务作了说明，对规范的编制工作的程序、原则、过程等提出了具体要求。希望主编单位在各参编单位的大力支持和配合下，能圆满完成规范的编制工作。

中国冶金建设协会郭启蛟副秘书长也在会上作了重要讲话，对如何编制好《煤气余压发电装置技术规范》提出了要求，希望主、参编单位加强沟通，团结协作，发挥各位技术专家的特长，保质保量完成任务，并表示要积极支持本规范的编制，做好服务工作，加强与各有关方面及参编单位的沟通。

与会人员认真学习了工程建设标准编制有关的国家法律、法规和规定。

规范主编单位中冶南方工程技术有限公司向与会领导和专家介绍了《煤气余压发电装置技术规范》编制工作大纲初稿，与会领导和专家就其内容等进行了深入和细致地研究和讨论，重点讨论了《煤气余压发电装置技术规范》的特点和编制原则，以及编制分工和进度安排。

代表们一致认为, 编写《煤气余压发电装置技术规范》,一定要贯彻执行国家有关方针政策和法律法规；符合国家钢铁工业技术产业政策；有利于保护环境，有利于能源、资源的节约和合理利用，发展循环经济；强调新技术的成熟、可靠；做到安全适用，技术先进，经济合理。代表们并对下列问题达成共识：

1.章节按工程建设标准编写规定进行调整，调整内容见编制工作大纲；

2.规范的范围增加“新建、改扩建”词；

3.本规范可参考相应的国外标准，以使本规范具有一定的先进性；

4.基于本规范为首次编制，不束缚编制人员的编写，本编制工作大纲章节内容可适当调整和名称更改；

5.编制进度计划作适当调整，见编制工作大纲；

6.为搞好编制工作，编制人员应加强交流，资源共享；

7.有关煤气余压发电装置的防爆、噪声标准等问题在下一步工作中讨论确认。

代表们通过讨论、研究，最终形成和通过了《煤气余压发电装置技术规范》编制工作大纲(见附件1)。

附件：国家标准《煤气余压发电装置技术规范》编制工作大纲

《煤气余压发电装置技术规范》

编制组

2007年8月22日

附件     国家标准《煤气余压发电装置技术规范》

编制工作大纲

1. 编制依据

建设部《2007年工程建设标准制订、修订计划（第二批）》（建标[2007]126号文）的序号53项。

2. 范围和主要技术内容

范围为：“适用范于大于等于0.08MPa（表压）的煤气余压发电装置的设计、施工及质量验收。

主要技术内容包括：系统的工艺流程；设备的工艺制作；各设备布置要求；系统中煤气的安全措施；仪表控制配备要求；发电装置上电网的要求；施工安装；系统的验收以及日常操作、维护等。”

3. 目的、意义

- 肯定高炉煤气TRT装置从引进到自行开发四十多年的成熟技术和运行经验；规范高炉煤气TRT装置中设计、制作、施工安装、验收、运行维护的程序、条件、安全、质量、要求及标准；保障高炉煤气TRT装置的设计、制作、施工安装、维修质量及安全运行。

- 本规范的设施，于国内的钢铁企业，为加快全面落实国务院“三干一电”的高炉煤气余压发电节能措施提供了有利条件、提供了质量和安全保证条件，对国外该技术的输出，提供了标准和技术保障。

4.工作基础

可参考的标准：

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414-2008

《工业企业煤气安全规程》 GB6222-2005

《工业通风机、透平鼓风机和压缩机名词术语》JB/T2977-2005（见附件摘录）

《燃气轮机 词汇》GB/T15135-2002(见附件摘录)

《能量回收透平膨胀机》JB/T7676-95（见附件）

《低压透平膨胀机技术条件》JB5094.1-1999

《燃气蒸汽联合循环电厂设计规定》DL/T5174-2003（见附件摘录）

《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90（见附件）

《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85（见附件摘录）

《动力机器基础设计规范》GB50040-96

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》JBJ29-96

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB500235-97

5  编制原则

- 认真贯彻执行建设部《工程建设标准化管理办法》（建标〔1996〕626号）、国标GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分： 标准的结构和编写规则》；内容准确无误，依据充分，可操作性强；文字表达简练、明确，逻辑严谨，不可模棱两可；统一术语或符合应表达同一概念，同一概念的内涵始终采用同一术语符合；

- 规范条文内容应符合国家钢铁企业的节能政策，有利于能源、资源的合理利用，做到安全适用，技术先进，经济合理；

- 协调本规范与国家其他有关最新规范、规定的关系；

- 条文和条文说明同时编制。条文内容准确无误，依据充分，可操作性强；文字表达简练、明确，逻辑严谨，不可模棱两可；统一术语或符合应表达同一概念，同一概念的内涵始终采用同一术语符合；

- 条文说明的内容与条文一致，并应说明规定的主要依据及执行条文时的注意事项。条文说明不应做补充规定或加以延伸。

6. 编写要求

- 执行《工程建设标准编写规定》。

- 规范与条文说明同时编写。

- 对于借鉴、参照、参考其他有关规范、规定等资料的条款，应在条文说明中注明参考资料（规定、规范等）名称和标准号。

- 对于基础资料不完备的条款及时提出，集中讨论，研究处理办法。

- 版面，字体要求：

纸张—A4

字体—宋体（强制性条文用黑体）

字号—四

7. 编制章节内容及分工

《煤气余压发电装置技术规程》的内容及分工见下表：

| 章节 | 章节标题 | 技术内容 | 分 工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1章 | 总则 | 明确适用范围、需说明的方面 | 中冶南方 |
| 第2章 | 术语 | 术语制定或补充 | 中冶南方 |
| 第3章 | 工艺系统 | 4.1一般规定 4.2煤气系统 4.5（氮气）轴密封系统 4.3液压系统 4.4润滑系统 编写要求：明确煤气质量要求；各系统基本配置、参数要求；对不同煤气净化系统相应工艺系统配置基本要求 | 中冶南方 |
| 第4章 | 总平面布置 | 3.1一般规定 3.2总平面布置 3.3装置布置 3.4道路及运输 | 中冶赛迪 |
| 第5章 | 设备 | 5.1一般规定 5.2透平主机 5.3发电机及励磁机 5.4大型阀门 编写要求：明确设备本体制造特殊要求、设备性能技术规定、对工艺系统设计基本要求 | 5.1、5.2、5.3陕鼓主编、成发协编 5.4江苏神通阀门公司编阀门 |
| 第6章 | 发配电设施 | 6.1发电系统 6.2厂用电系统 6.3防雷、接地、照明系统 6.4其他 编写要求：明确供电电源等级、并网、发电保护等要求；电器设施爆炸火灾危险等级、露天电器设施壳体防护等级等；设备配置 | 中冶京诚 |
| 第7章 | 过程检测及控制 | 7.1过程检测及控制项目 7.2控制系统配置 7.3控制功能 7.4其他（与外部联络信号） 编写要求：明确系统控制要求、仪表设备技术要求、与外部联络基本信号 | 中冶华天 |
| 第8章 | 辅助设施 | 8.1建筑结构 8.2给排水 8.3采暖通风 8.4通讯 编写要求：明确厂房特殊要求、与装置相关给排水、通风的特殊要求、设备配置要求 | 8.1中冶赛迪 8.2、8.3、8.4中冶东方 |
| 第9章 | 安全与环境保护 | 9.1安全 9.2环境保护 编写要求：明确噪声控制要求、消防要求、安全要求 | 中冶京诚 |
| 第10章 | 其他技术规定 | 10.1一般规定 10.2安装及验收特殊规定 10.3调试开车特殊技术规定 编写要求：需要遵循国家现有规程规范及特殊要求、调试开车一般技术规定 | 10.1、10.2安装部分：中冶华天 10.2验收部分：中冶东方 10.3武钢编湿法、 包钢编干法 |

8.   《煤气余压发电装置技术规范》编制计划表

| 时间 | 内容 | 人员及部门 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.08.21～22 | 领导指示，学习文件，重点讨论：编制原则、章节安排及编写要求、编制分工、进度安排 | 建设部、冶金建设协会领导、南方公司领导及有关部门人员、全体参编人员 | 武汉 | 首次会议 |
| 07.08.30～08.01.30 | 各参编人员根据编制分工完成规范初稿，将所编初稿纸质版和电子版送（寄）给主编单位。 |  |  |  |
| 08.02.01～08.04.15 | 主编单位进行汇总，完成汇编稿。 |  |  | 完成汇编稿 |
| 08.04.21～25 | 1）对于编制中发现的问题进行讨论，研究处理办法；2）逐条审议《技术规范》汇编稿。 | 全体参编人员、 其他特邀人员 | 待定 | 第二次会议 |
| 08.4.26～08.05.15 | 参编人员根据审核会讨论决定的修改意见对初稿进行修改，完成征求意见稿。将纸质版和电子版交主编单位。 |  |  |  |
| 08.05.15～08.06.05 | 主编单位进行审核、汇总，发出征求意见稿。 |  |  | 完成征求意见稿 |
| 08.06.06～08.08.15 | 主编单位将完成的征求意见稿送（寄）给征求意见单位；收到意见后，分别送（寄）给参编人员。根据受到意见情况，研究处理办法。 |  |  |  |
| 08.08.16～08.09.16 | 参编人员根据收到的意见及研究的处理办法，对征求意见稿进行修改，完成送审稿。将完成的送审稿的纸质版和电子版送（寄）给主编单位。 |  |  |  |
| 08.09.17～08.11.17 | 主编单位进行审核，汇总，完成送审稿。送（寄）给建设部、冶金协会上级部门及各审查单位和参编人员。 |  |  | 完成送审稿 |
| 08.11.25~30 | 对《煤气余压发电装置技术规范》送审稿进行全面审查，形成审查纪要 | 建设部、冶金建设协会有关领导，各审查单位代表及所有参编人员 | 待定 | 审查、 第三次会议（审查） |
| 08.11.30～09.01.30 | 各参编人员根据审查纪要，分别对送审稿进行修改，完成报批稿。将完成的报批稿纸质版和电子版送（寄）给主编单位。 |  |  |  |
| 09.02.01～09.03.30 | 主编单位进行审核、汇总，完成报批稿。送上级审批部门。 |  |  | 完成报批稿 |

9.需调查的问题

1）目前，高炉煤气湿法净化的TRT装置年工作时间、高炉煤气干法净化的TRT装置年工作时间。

2）天然气行业有否余压利用技术？

10.参考文献

1.《工程建设标准编写规定》（建标〔1996〕626号）…………………8

2. 《工业通风机、透平鼓风机和压缩机名词术语》JB/T2977-2005（摘录）…18

3. 《燃气轮机 词汇》GB/T15135-2002(摘录)………………………22

4. 《能量回收透平膨胀机》JB/T7676……………………………   31

5. 《燃气－蒸汽联合循环电厂设计规定》DL/T5174-2003（摘录）…47

6. 《工业企业厂界噪声标准》GB12348…………………………………54

7. 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85（摘录）……………… 55