国家标准《钢铁企业给水排水设计规范》

第一次工作会议纪要

国家标准《钢铁企业给水排水设计规范》第一次工作会于2007年7月9日至11日在重庆召开。建设部标准定额司、中国冶金建设协会、主编单位以及参编单位参加了会议（与会代表名单详见附件1）。

会议由中国冶金建设协会主持。中冶赛迪公司领导代表中冶赛迪致欢迎词，向各位代表致谢，并表示中冶赛迪将大力支持国家标准的编制工作，在建设部和协会的指导下，经过各位专家的共同努力，一定能够圆满完成国家标准的编制任务。

建设部标准定额司领导作了重要讲话，并介绍了建设部近几年国家标准修编的情况，表示建设部对标准编写高度重视，希望大家在标准编制过程中既要注重内容也要确保形式满足标准的要求。规范的编写既要吸取国际先进标准的内容，也要根据我国的基本国情，结合国内具体的工程实际，深入思考，认真总结；遵循统一、简化、协调、择优的原则，把国家标准编制成兼顾先进性、科学性、协调性、可操作性的好标准。

中国冶金建设协会对本规范的编制工作提出要求，从内容、范围、深度等方面编好大纲；严格按合同内容、时间执行；合理分工，形成很好的会议纪要文件，同时指出了标准编写中要注意的问题。国家规范的编制既要体现国家的产业政策，也要符合我国的国情，国家规范的编写要采用工程中已成熟的技术，要简明，易于被工程设计人员使用。

本标准主要起草人中冶赛迪工程技术股份有限公司张晓卫、曾昭成对《钢铁企业给水排水设计规范》（以下简称给水排水设计规范）的工作大纲和本次会议的准备工作情况进行了说明。与会专家就编写大纲的内容、深度、编制分工等内容进行了广泛深入的讨论，现将主要内容纪要如下：

1、确定了《钢铁企业给水排水设计规范》编制原则

⑴ 认真贯彻执行建设部《工程建设标准化管理办法》（建标[1996]626号）、国标GB/T1.1-2000《标准化工作导责第1部分：标准的结构和编写规则》以及相关的法律法规和方针政策。

⑵ 条文和条文说明的编写严格遵守《工程建设标准编写规定》。条文中的内容应准确无误，依据充分，可操作性强，文字表达应简练、明确，逻辑严谨，不能摸棱两可；统一术语或符号应表达同一概念，同一概念的内涵始终采用同一术语符号。

⑶ 条文说明中不得做补充规范或加以延伸；说明的内容与条文一致，并应说明规范的主要依据及执行条文时的主要注意事项。

⑷ 注意规范之间的相互协调，并体现钢铁企业的特点，不得将其它规范的正文作为本规范的正文和附录。

⑸ 规范中的技术术语、符号、代号，采用国际通用的符号和国家标准GB3100～3102-93《量和单位》，GB/T20001.2-2001《标准编写规则第1部分：术语》，GB/T20001.2-2001《标准编写规则第2部分：符号》。

⑹ 认真研究总结国内外近年来钢铁企业给排水技术和经验，积极采纳国内外已有的科技成果和先进标准。

⑺ 广泛收集生产单位的实际情况，深入了解生产单位的意见和建议。

⑻ 纳入规范正文的内容成熟且行之有效。

⑼ 规范应体现企业加快改造或淘汰落后的耗水量大的工艺、技术和设备，促进节水技术的开发和应用。

⑽ 用水定额部分应编制工序设计用水定额；从节水技术角度，应明确推荐采用技术和设备。

⑾ 在缺水地区，考虑利用雨水、废水包括城市再生水、海水。

⑿ 确定《钢铁企业给水排水设计规范》不包括矿山部分，建议铁矿的采选给排水规范单独编写。

⒀ 《钢铁企业给水排水设计规范》要与《钢铁企业节水设计规范》、《钢铁企业节能设计规范》、《钢铁企业总图运输设计规范》等衔接、协调，避免重复。

⒁ 管道编号要考虑总承包的需要和与国际接轨的要求。

2、确定了调研的钢铁企业：确定调研的钢铁企业要具有代表性，包括规模大小、产品结构、地理位置、管理水平、技术水平及其成效、历年用水资料记录等等，使调查收集的资料具有可操作性、可实施性，能较全面反应目前钢铁企业的技术现状。确定调研的钢铁企业。

3、确定了《钢铁企业给水排水设计规范》编制单位调研分工：

4、确定了调研内容范围：

见《钢铁企业给水排水技术现状调研报告》编制工作分工表 。

5、确定、统一各编制单位调研收集资料汇总表格格式要求和文字部分要求：

⑴ 调研内容文字部分：

按附件中所列项目进行分类编写。并增加概述部分，概述应包括钢铁企业建设历史、地理位置、生产规模、产品结构、主要生产车间；企业采用的水处理工艺流程，节水技术、措施、方法、设备、效果等，以及企业对《给水排水规范》的建议和要求。

⑵ 调研内容中所涉及到的表格格式：详见附表。

6、调研报告汇总

各编制单位完成企业调研内容、并整理成稿后提交主编单位，用于各编制单位编写现状调研报告。各参编单位将现状调研报告完成后交主编单位汇总，形成最终《钢铁企业水处理技术现状调研报告》。

7、确定了《钢铁企业给水排水设计规范》内容的条文。

8、确定了各编制单位编写规范内容的分工。

9、确定了《钢铁企业给水排水设计规范》编制计划。

10、编制工作的第二次工作会议初步拟订于2007年12月15日召开，地点待定。

附件：

附件1　参加会议代表名单

附件2　国家标准《钢铁企业给水排水设计规范》工作大纲

中国冶金建设协会

2007年7月11日

附件1

- 参加会议代表名单

附件2

国家标准《钢铁企业给水排水设计规范》

工作大纲

国家标准《钢铁企业给水排水设计规范》编制组

二ＯＯ七年七月

目   次

一、本规范编制组成员

二、编制本规范的理由与目的

三、编写依据和相关标准

四、规范适用范围

五、规范的主要内容

六、章节安排及编写单位

七、本规范拟调研的企业及负责单位

八、《钢铁企业给水排水技术现状调研报告》编制工作分工表

九、《钢铁企业给水排水设计规范》编制工作计划表

十、调查用表格

一、本规范编制组成员

主编部门

中国冶金建设协会

主编单位：

中冶赛迪工程技术股份有限公司

参编单位：

中冶京诚工程技术有限公司

中冶南方工程技术有限公司

中冶东方工程技术有限公司

中冶华天工程技术有限公司

中冶焦耐工程技术有限公司

中冶长天国际工程有限责任公司

宝山钢铁集团股份公司

武钢能源动力公司

上海宝钢工程技术股份有限公司（BSEE）

二、编制本规范的理由与目的

（一）编制理由

我国钢产量已超过4亿吨，连续几年居世界第一，我国有钢铁企业上千家，年产200万吨钢的企业有上百家，每年用水量约500亿吨，排污量约30亿吨，约占我国工业用水总量的15％。

我国钢铁工业的发展和改造还在继续，每年有几百个项目在设计中，但这些项目的给水排水设计，均无国家或行业的配套标准作为依据，只能参照市政给排水设计规范，凭靠各单位的经验和借鉴国外公司提供的流程和数据进行水处理工程、安全供水、供水水质设计，差异很大。建成的给水排水设施在使用效果、运行管理方面也有较大差别：

① 有些水处理设施处理效果差，使工艺设备腐蚀或结垢严重，影响了生产，排污又造成了环境的污染。

② 某些钢铁企业排放的废水污染了环境、降低了城市和民众的生活质量，成为社会的关注点。

③ 某些项目无原则的提高供水水质，造成了水质稳定维护的难题，增加了很多的费用，效果仍然不好。

④ 有些钢铁企业吨钢耗水量居高不下，不仅浪费了水资源，增加了环境污染，也使生产、管理成本增加。

⑤ 近年来我国钢铁建设企业走出国门，在巴西、印度、日本、韩国、巴基斯坦、马来西亚等国承担了工程承包业务，外方要求我们按中国的标准设计，但我们没有，很被动，与我国钢铁大国的地位不相称。

⑥ 我国钢铁企业给水水质、循环水水质没有统一的标准，差别很大，既不利于节水，也不便于管理。

⑦ 钢铁厂安全供水的方式、供水时间、供水压力、供水量、响应时间等没有统一规定，有的设计为节省投资，减少或取消了安全供水设施，给安全生产造成了隐患，有的又超量设计，富裕很多，造成投资的不必要增加。

⑧ 钢铁企业水处理设施的设计参数没有规范约束，随意性比较大，造成有的水处理效果达不到要求，增加了管理难度和费用，造成了环境污染。有的水处理设施能力富裕太多，造成了投资的浪费。

因此，编制《钢铁企业给水排水设计规范》的工作非常迫切，为了给今后的钢铁企业给排水工程设计提供可靠的依据，为了在给排水系统建设中贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、节水、环保，制定本规程是很有必要。

我国钢铁企业给水排水设计伴随着钢铁工业经历了50多年的发展，在改革开放以前是引进前苏联技术，常采用直流冷却，给排水设计没有循环用水、节约水资源和保护环境的概念。党的十一届三中全会后，给水排水技术得到迅速发展，在消化移植国外新技术的基础上，设计单位认真总结经验、自主集成技术完成了宝钢三期全厂工程给排水设计，4000m3级特大型高炉循环水系统设计，大型热轧带钢厂水处理系统设计，大型板坯连铸机水处理系统设计等，这些水处理工程经生产实践证明，各项技术指标已进入世界先进水平。

按照科学发展观要求，我国钢铁企业要走可持续发展的道路，必须节水、节能。现规定吨钢耗水指标要≤6m3/t，很多钢铁企业达不到，因此钢铁企业给排水系统改造的任务很重。

一些发展中的国家如巴西、印度正在大力发展钢铁工业，要求我国积极参与。所以我们必须以循环经济、节约水资源、减少对环境的污染为目的编制《钢铁企业给水排水设计规范》，为提高钢铁工业给水排水设计水平做出贡献。

（二）编制目的

①  在钢铁企业新建、改建、扩建工程给水排水设计中贯彻节水、节能、高效、低耗、环保的方针政策，确保给水排水系统做到技术先进、经济合理、安全适用。

② 使钢铁企业给水排水系统设计与国家现行的节水、节能政策和强制性规范、标准协调衔接，解决无国家标准可循的状况。

③ 总结我国多年来在钢铁企业给水排水设计中的实践经验，反应给水排水工艺、技术、设备、材料进步的成果。

④ 为钢铁企业给水排水系统的设计、施工、运行提供基本技术支持。按现代化钢铁企业循环经济、节水、环保要求，提出供水水质、循环水水质标准，确定各种水处理构筑物的设计参数，确定钢铁企业安全供水措施，使我国《钢铁企业给水排水设计规范》成为一部先进的、有指导作用的、有中国特色的、适用的技术法规，为中国和世界钢铁工业做出贡献。

⑤ 本规程编制组的组成单位集设计、科研、用户为一体。编制组在中国冶金建设协会的指导下开展工作，使本规程能充分反映我国几十年来钢铁企业给排水建设和生产使用的成熟经验和先进的技术水平，最终形成全国钢铁企业给水排水设计的统一标准。为设计、施工单位提供技术法规，确保工程质量。

⑥ 本规程在编制中尽量与国外的相关标准接轨，结合国情吸收他们的先进经验为我所用。

⑦ 本规程编制的最终目标是具有先进性、合理性、针对性和可操作性。

三、编写依据和相关标准

建设部建标〔2007〕126号文件

国家十一五发展规划

中国节水技术政策大纲

钢铁企业节水设计规范

钢铁企业节能设计规范

其它相关规范

四、规范的适用范围

本规范适用于新建、扩建、改建的钢铁企业及配套企业的给水工程、排水工程、循环水处理工程、废水处理及回用工程。

五、规范的主要内容

本规范包括钢铁企业用水水质标准、用水定额、给水系统设计、排水系统设计、给排水管网设计、安全供水设计、闭式间冷循环水系统设计、开式间冷循环水系统设计、直接冷却循环水系统设计，废水处理及回用设计、污泥浓缩及脱水设计。

为了响应国家节水政策的要求，将雨水利用，海水利用的内容纳入规范。

六、章节安排及编写单位

本规范拟分为十三章；

| 序号 | 钢铁企业给水排水设计规范章节号 | 编写单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 中冶赛迪 |  |
| 2 | 术语和符号 | 中冶赛迪 |  |
| 3 | 用水及排水定额 | 中冶赛迪、宝钢 | 莱钢、首钢、本钢、鞍钢 |
| 4 | 用水水质 | 中冶赛迪、宝钢、武钢 | 莱钢、首钢、本钢、鞍钢 |
| 5 | 给排水系统设置 | 中冶赛迪 |  |
| 5.1 | 一般规定 |  |  |
| 5.2 | 给水系统 |  |  |
| 5.3 | 排水系统 |  |  |
| 5.4 | 循环水系统 |  |  |
| 5.5 | 回用水系统 |  |  |
| 5.6 | 雨水利用系统 |  |  |
| 5.7 | 海水直接利用系统 |  |  |
| 5.8 | 海水淡化处理系统 |  |  |
| 6 | 泵站 | 中冶京诚 | 焦化 |
| 6.1 | 一般规定 |  |  |
| 6.2 | 泵站布置 |  |  |
| 6.3 | 泵型选择及配置 |  |  |
| 6.4 | 配套设备 |  |  |
| 6.5 | 附属构筑物 |  |  |
| 7 | 间接冷却水循环系统 | 中冶东方 |  |
| 7,1 | 一般规定 |  |  |
| 7.2 | 机械过滤 |  |  |
| 7.3 | 冷却 |  |  |
| 7.4 | 旁通过滤 |  |  |
| 7.5 | 水质稳定设施 |  |  |
| 7.6 | 补水与排水 |  |  |
| 8 | 直接冷却水系统设计 | 中冶华天 |  |
| 序号 | 钢铁企业给水排水设计规范章节号 | 编写单位名称 | 备注 |
| 8.1 | 一般规定 |  | 中冶华天 |
| 8.2 | 设备及钢（铁）坯喷淋循环冷却水系统 |  | 中冶华天 |
| 8.3 | 煤气清洗水系统 |  | 中冶赛迪 |
| 8.4 | 水渣粒化水系统 |  | 中冶赛迪 |
| 8.5 | 层流冷却水系统 |  | 中冶赛迪 |
| 8.6 | 烟气除尘水系统 |  | 中冶华天 |
| 8.7 | VD、RH循环水系统 |  | 中冶京诚 |
| 9 | 废水处理系统设计 | 中冶南方 |  |
| 9.1 | 一般规定 |  |  |
| 9.2 | 生产废水处理 |  |  |
| 9.3 | 含油废水处理 |  |  |
| 9.4 | 含铬废水处理 |  |  |
| 9.5 | 酸碱废水处理 |  |  |
| 9.6 | 含酚氰废水处理 | 中冶焦耐 |  |
| 9.7 | 废乳化液处理 |  |  |
| 9.8 | 平整液处理 |  |  |
| 9.9 | 综合废水处理 |  |  |
| 10 | 安全供水系统设计 | BSEE |  |
| 10.1 | 一般规定 |  |  |
| 10.2 | 安全供水用户 |  |  |
| 10.3 | 安全供水量及供水时间 |  |  |
| 10.4 | 安全供水设施 |  |  |
| 11 | 污泥浓缩及脱水系统设计 | 中冶赛迪 | 宝钢、武钢、京诚、南方、赛迪、华天、 焦耐、长天 |
| 11.1 | 一般规定 |  |  |
| 11.2 | 各单元污泥产生量及污泥性质 |  |  |
| 11.3 | 污泥浓缩 |  |  |
| 11.4 | 污泥脱水 |  |  |
| 11.5 | 污泥贮存 |  |  |
| 12 | 检测和控制设计 | 中冶赛迪 | 宝钢、武钢 |
| 12.1 | 一般规定 |  |  |
| 序号 | 钢铁企业给水排水设计规范章节号 | 编写单位名称 | 备注 |
| 12.2 | 取样检测 |  |  |
| 12.3 | 在线检测 |  |  |
| 12.4 | 控制 |  |  |
| 12.5 | 计算机控制管理系统 |  |  |
| 13 | 给排水管道设计 | 中冶京诚 |  |
| 13.1 | 一般规定 |  |  |
| 13.2 | 管道平面布置 |  |  |
| 13.3 | 管道竖向布置 |  |  |
| 13.4 | 管廊及管桥布置 |  |  |
| 13.5 | 管材及附件选用 |  |  |
| 13.6 | 管道防冻 |  |  |
| 13.7 | 管道防腐与涂漆 |  | 管道保护 |
| 13.8 | 管道编号及色标 |  |  |
| 13.9 | 管道验收 |  |  |

说明：1、第11章污泥脱水：长天负责烧结、球团；焦耐负责焦化；京诚负责炼铁；华天负责炼钢；赛迪负责热轧；南方负责冷轧单元污泥脱水编写。

2、第8章、第9章、第11章涉及烧结、球团的内容由长天负责编写。

3、编写单位可对编写章节的名称进行修改，并可增加节。

4、焦耐院编写的泵站、污泥脱水部分在07.11.15提交主编单位。

七、 本规范拟调研的企业及负责单位

《钢铁企业给水排水技术现状》

调研工作分工表

| 拟调研企业 | 参加调研单位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 负责单位 | 参与配合单位 |
| 宝钢 | 中冶赛迪、BSEE | 上海宝山钢铁（集团）公司 |
| 武钢 | 中冶南方工程技术有限公司 | 武汉钢铁（集团）公司 |
| 马钢 | 中冶华天工程技术有限公司 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
| 莱钢 | 中冶华天工程技术有限公司 | 莱芜钢铁集团公司 |
| 济钢 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 济南钢铁总公司 |
| 邯钢 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 邯郸钢铁集团公司 |
| 太钢 | 中冶赛迪工程技术有限公司 | 太原钢铁集团公司 |
| 包钢 | 中冶东方工程技术有限公司 | 包头钢铁集团公司 |
| 鞍钢 | 中冶焦耐工程技术有限公司 | 鞍山钢铁集团公司 |
| 本钢 | 中冶赛迪工程技术有限公司 | 本溪钢铁集团公司 |
| 国外钢铁企业 | 中冶长天国际工程有限责任公司、 |  |
| 天钢 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 天津钢铁（集团）有限公司 |

八、《钢铁企业给水排水技术现状调研报告》编制工作分工表

| 序号 | 主要内容 | 负责单位 | 参加单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水处理工艺调查研究 | 中冶赛迪 | 京诚、南方、华天、东方、宝钢BSE |
| 2 | 间冷循环水系统调查研究 | 中冶东方 | 京诚、南方、华天、东方、赛迪、焦耐、长天、宝钢BSE |
| 3 | 直接冷却水处理工艺调查研究 | 中冶华天 | 京诚、南方、华天、东方、赛迪、焦耐、长天、宝钢BSE |
| 4 | 污泥脱水工艺设备调查研究 | 中冶赛迪 | 京诚、南方、华天、东方、焦耐、长天、宝钢BSE |
| 5 | 废水处理工艺及回用调查研究 | 中冶南方 | 京诚、南方、华天、东方、赛迪、焦耐、长天、宝钢BSE |
| 6 | 雨水回收利用调查研究 | 中冶赛迪 | 京诚、南方、华天、东方、焦耐、长天、 宝钢BSE |
| 7 | 泵站及给排水管线调查研究 | 中冶京诚 | 赛迪、南方、华天、东方、焦耐、长天、宝钢BSE |
| 8 | 安全供水设施调查研究 | 宝钢BSE | 京诚、赛迪、南方、华天、东方、焦耐、长天 |

九、《钢铁企业给水排水设计规范》编制工作计划表

| 完成时间 | 工作内容及成果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：准备阶段 |  |  |
| 07年7月10日 | 由主编部门组织召开规范编制组第一次工作会议，各主编、参编 单位参加； 宣布编制单位、编制组成员； 讨论确定《给水排水规范》编制工作大纲、工作计划； 学习工程建设标准工作的有关文件、讨论通过会议纪要； 安排下一阶段的工作。 |  |
| 第二阶段： 调研及条文编写阶段 |  |  |
| 07年7月15日 ～11月5日 | 依据编制工作大纲开展调研工作，以宝钢、武钢、本钢、莱钢等为主要调研对象，进行相关问题的调研。 调研内容包括：工序节水技术现状及发展趋势；近年来吨产品生产用水量及取水用量、生产水循环利用率等历年资料；循环水、废水处理工艺现状及趋势；废水、雨水、海水利用现状及趋势等。 11月5日各调研单位提出调研资料，并将整理好的原始调查和收集到的国内外有关资料交由编制组统一归档； 发电子邮件至1348@cisdi.com.cn。 11月15日将汇集的资料发给参编单位，（各参编单位分工详见《大纲》表2。 12月5日各参编单位完成现状调研报告，并电子邮件至1348@cisdi.com.cn。 12月15日完成调查报告汇总稿。 |  |
| 07年7月15日～07年12月15日 | 编制组起草规范的初稿； 07年12月15日主编部门组织召开规范编制第二次工作会议； 采用设计单位、企业和参编单位共同参与的模式对初稿进行审查和修订。 |  |

| 07年12月15日～08年3月25日 | 编制组对国家标准中的重大问题或有分歧的问题，应当根据需要召开专题会议 08年3月15日各参编单位完成征求意见稿，并电子邮件至1348@cisdi.com.cn。08年3月25日汇总完成征求意见稿。 |  |
| --- | --- | --- |
| 08年3月25日～6月20日 | 征求意见稿及其条文说明由主编单位印发国务院有关行政主管部门、各有关省、自治区、直辖市工程建设行政主管部门和各单位征求意见。 |  |
| 第三阶段 送审阶段 |  |  |
| 08年6月20 日～10月15日 | 各参编单位依据征求意见阶段收集到的意见，逐条归纳整理，在分析研究的基础上提出处理意见，对征求意见稿进行修订，形成送审稿初稿。 对有争议的重大问题由负责编写的单位可以视具体情况进行补充调查研究或召开专题会议，提出处理意见； |  |
| 08年10月15 日～12月10日 | 10月15日主编单位组织召开规范编制第三次会议。 会议主要内容：对送审稿初稿进行审核，形成审查意见。修订和完成送审稿及其条文说明。同时完成送审报告、主要问题的专题报告等。 12月10日完成送审稿，并电子邮件至1348@cisdi.com.cn。 |  |
| 08年12月10日～12月30日 | 12月20日主编部门主持召开审查会议。参加会议的代表应包括国务院有关行政主管部门的代表、有经验的专家代表、相关的国家标准编制组或管理组的代表。 审查会议形成会议纪要。 |  |
| 第四阶段：报批阶段 |  |  |
| 09年1月5 日～6月30日 | 编制组根据送审稿的审查意见对送审稿进行修订，最终形成报批稿初稿及其条文说明， 主编单位组织召开规范编制第四次会议，对报批稿初稿进行审查、修改，最终形成报批稿及其条文说明，并上报主编部门。报批文件还应包括：报批报告、审查或审定会议纪要、主要问题的专题报告等。 |  |
| 09年6月30 日～10月30日 | 主编部门组织召开审查会，对标准报批文件进行全面审查，并会同国务院工程建设行政主管部门共同对标准报批稿进行审核。 审查通过后报国务院工程建设行政主管部门审查批准。之后由国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合发布。 |  |

| 十、调查用表格 表一 2006年钢铁企业单元用水调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（年） |  | 原料场 | 烧结 | 焦化 | 炼铁 | 炼钢 | 连铸 | 热轧 | 冷轧 | 高线 | 钢管 | 硅钢 | 制氧 | 其它 |
| 主体规格 | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年产量 | t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产总用水量 | m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吨产品生产用水定额 | m3/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吨产品取水定额 | m3/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吨产品生产用水量 | m3/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水重复利用率 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年取水用量 | m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吨产品取水量 | m3/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吨产品回用水量 | m3/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年外排废水总量 | m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吨产品外排废水量 | m3/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、注明表中数据来源

2、统计年数可从2006年计

| 表二 2006年钢铁企业各生产车间污泥处理调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 烧结 | 球团 | 焦化 | 炼铁 | 炼钢 | 连铸 | 热轧 | 冷轧 | 高线 | 钢管 |
| 污泥处理站 | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺产品规模 | t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥浆量 | m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含泥量 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥量（泥饼） | t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水率 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱水机机型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱水机规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱水机台数 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲洗水量 | m3/h.台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲洗水压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 药剂名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加药量 | Mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱水机卸料方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、注明表中数据来源

| 表三 钢铁企业各生产车间安全用水调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 烧结 | 球团 | 焦化 | 炼铁 | 炼钢 | 连铸 | 热轧 | 冷轧 | 高线 | 备注 |
| 用户名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常用水量 | m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常用水压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全供水来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全供水量 | m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全供水压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全供水时间 | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应时间 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全水塔形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水塔容积 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油机泵功率 | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油机泵流量 | m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油机泵压力 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油箱容积 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、注明表中数据来源